

南京医科大学公共卫生学院
学院大楼内部美化出新工程


招  标  文  件







招标人（章） 南京医科大学公共卫生学院 

发放时间       2018 年 10 月 26 日

投标须知

	工程名称
	南京医科大学公共卫生学院学院大楼内部美化出新工程

	建设地点
	南京医科大学江宁校区至诚楼南楼

	联 系 人
	沈老师
	联系电话
	86868408

	
	
	手    机
	13951030759

	招标方式
	校内招标

	招标范围
	展陈设计方案及装修布展施工(详见招标资料)

	标段划分
	——

	建筑面积
	约15000m2
	结构类型及层数
	——

	承包方式
	包工包料
	工程类别
	——

	投资规模
	30万元
	工期要求
	2019年1月14日前

	现场踏勘
	自行踏勘

	投标有效期
	7天

	投标文件份数
	五份

	投标文件递交
	递交至：南京医科大学德馨楼B323室
地址：江苏省南京市江宁区龙眠大道101号
接收人：    沈老师   
投标截止时间： 2018年 11 月 2 日 9 时

	
	





投  标 说 明

1、 拟投标单位请于 2018 年 11 月 2 日 上午9:00 前将投标文件送至南京医科大学江宁校区德馨楼B323室沈老师。
2、 投标报价应包括完成本招标文件所确定的招标范围内、工期内发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标方认为需要的全部内容的价格体现，包括但不限于施工、材料采购、供应、运输、上下力、劳务、保管、安装、维护、施工设备、缺陷修补、垃圾清理外运以及合同文件中规定的其它工作义务等所需的一切人工费、机械费、材料费、水电费、管理费、利润、税金、规费及政策性文件规定及合同所包含的所有风险的各项应有费用以及为完成上述内容所必须的措施工程、附属工程、临时工程、其它项目等发生的全部费用。
3、 投标报价方式：本工程采用固定总价报价，投标人应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和政策性调整确定风险系数计入总报价，今后不作调整。招标人要求变动的内容除外。（若投标报价中出现漏项等情况，视为让利。）
4、 本项目需进行结算审计，以最终审定价为结算依据。工程竣工验收合格，提交结算审计资料后支付至合同价款的80%；结算审计完成后付至审定价的97%；剩余3%质量保证金在质保期结束后，无息支付。
5、 投标人自行确定时间勘察现场。勘察现场及投标所发生的费用由投标人承担。
6、 投标人需递交五份投标文件（内附招标单位盖章的招标文件）。
7、 投标文件均应使用不能擦去的墨水书写或打印，按具体要求由投标人加盖公章和法定代表人委托的代理人印鉴或签字。
8、 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应由投标文件签署人加盖印鉴。
9、 投标人必须将投标文件密封骑缝加盖公章提交。
10、 超过投标截止期送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。
11、 在投标截止期以后，不得更改投标文件，在投标有效期内，投标人不得撤回投标文件。


评   标

 1、评标工作在南京医科大学审计与法务处监督下，由南京医科大学组织评标委员会进行评标。
2、为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
3、投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。
4、投标材料需包含设计效果图，并在投标时进行现场演示。
5、评标将结合投标企业资质、业绩、声誉、设计、投标价格等进行综合评标。评标按照下列打分制方法进行，选择得分最高的投标单位中标。

	项目
	资质
	声誉
	业绩
	设计方案
	价格
	合计

	标分
	10
	10
	15
	35
	30
	100

	得分
	
	
	
	
	
	





公共卫生学院学院大楼内部美化出新工程招标说明

为进一步优化学院内部环境，提升学院文化氛围，对外展示学院的良好形象，对内为学生、教职工提供更为舒适的学习、工作环境，南京医科大学公共卫生学院拟对学院大楼（南京医科大学至诚楼南楼）进行内部美化出新。现对陈列设计与布展进行公开邀标，择优选择设计与布展单位。
一、建设单位：南京医科大学。
二、建设地点：南京医科大学江宁校区至诚楼南楼。
三、布展规模：
至诚楼南楼，地上五层，地下一层，每层3000平米。现拟对地上五层的内部公共环境予以美化出新。具体包括门厅、步行梯、每层的内部廊道公共空间。
门厅：整体翻新。步行梯：一至五层之间。公共廊道：预计80个橱窗展位。
计划招标金额：30万元以内。投标报价超过限额为废标。
四、工期要求
（一）初步设计工期：2018年11月3日至11月17日，共15天。
（二）设计细化完善工期：2018年11月18日至11月27日，共10天。
（三）施工工期：2018年11月28日至2019年1月16日，共50天。
五、招标内容：南京医科大学公共卫生学院学院大楼内部陈列设计与布展。
六、质量要求：合格。
七、投标人资质要求
[bookmark: _GoBack]具备承接该项目所需的专业设计和施工能力。
八、投标文件应提交以下材料
（一）法定代表人资格证书或授权人委托书（被授权人报名时提供）及身份证复印件。
（二）企业营业执照副本、企业资质证书副本、安全生产许可证复印件。
（三）企业资质证书；营业执照副本；安全生产许可证；项目经理及技术负责人相关证书；企业法人委托书及身份证、单位介绍信及近年来业绩与社会信誉证明材料，以及投标人认为必要的其它资质文件。以上所有投标报名资料须在报名时现场核查原件，同时提交一套复印件，每页加盖投标人印章装订成册，以备核查。
九、投标咨询时间、地点、联系人
（一）时间：2018年10月26日--11月1日
（二）地点：南京医科大学江宁校区至诚楼南楼218办公室。
（三）联系人、监督人及联系方式：
    联系人：沈老师
   电话：025-86868408。
   传真：025-86868499
      电子邮箱：shenweiwei@njmu.edu.cn 
      监督人：厉老师
      电话：025-86868408
      电子邮箱：gwdw@njmu.edu.cn


公共卫生学院学院大楼美化出新工程有关要求

一、目的意义
进一步优化学院内部环境，提升学院文化氛围。对外，展示学院的良好形象；对内，为学生、教职工提供更为舒适的学习、工作环境。
二、大楼美化设计思路
（一）美化区域包括：门厅、步行梯、每层的内部廊道等公共空间。
（二）展示手段包括门厅整体环境、电子播放屏、电子触摸屏、橱窗、软木展示板等。
（三）布展主要内容为：
1.学院门厅：翻新改造，提升整体格局品味。
2.楼层主题墙： 凸显楼层特色。共计5块墙面。
3.步行楼梯：凸显学院文化内涵。
4.楼层廊道：各部门展示。预计80个橱窗展位。
三、其他：
1.内部防火墙、防火门、消防栓等的处理要满足消防要求，又要美观不影响整体效果。
2.板材、油漆、地革等材料必须符合最优环保等级要求，投标文件中所列材料或设备均需要注明环保等级及产品品牌或型号。







